## 使い方
進捗管理表テンプレート（無料）
「Excel進捗管理表の作り方（無料テンプレート付）」の記事内で紹介しているテンプレート一式です。
■ ① 標準テンプレート
タスク名・担当者・開始日・期限・ステータス・進捗率・備考の7項目で構成した基本形です。まずはこのシートをコピーして使ってください。
■ ② タスク一覧型テンプレート
件数が多く周期の短い業務（日々の顧客フォロー、月次確認リストなど）向けの簡易版です。
■ ③ ガントチャート型テンプレート
複数工程が並行する開発案件や長期プロジェクトの日程管理向けです。開始日・期限を入力すると該当期間が自動で着色されます。
■ 使い方のポイント
・黄色の背景セル（例：ステータス欄）はプルダウンから選択してください。
・期限が過ぎているのに「完了」になっていない行は自動的に赤く表示されます（条件付き書式）。
・列を追加する前に、まずはこのままの項目数で1〜2週間運用してみることをおすすめします。
・不要な列は削除せず「非表示」にしてください。数式や条件付き書式の参照先になっている場合があります。
出典：Web戦略ファーム（un-plugged.info）

## ①標準テンプレート
タスク名 | 担当者 | 開始日 | 期限 | ステータス | 進捗率 | 備考
提案資料の作成 | 佐藤 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 完了 | 100% | —
見積書のレビュー | 鈴木 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 着手中 | 60% | 先方回答待ち
契約書ドラフト送付 | 高橋 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 着手中 | 30% | 期限超過（例）
キックオフ日程調整 | 田中 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 未着手 | 0% | —
※1〜4行目は入力例です。ご利用の際は書き換え、または削除してください。

## ②タスク一覧型
タスク名 | 担当者 | 期限 | ステータス | 備考
顧客A 定例フォロー | 佐藤 | 2026-09-24 | 完了 | —
顧客B 見積フォロー | 鈴木 | 2026-09-25 | 着手中 | 返信待ち
月次売上データ確認 | 高橋 | 2026-09-26 | 未着手 | —
※1〜3行目は入力例です。ご利用の際は書き換え、または削除してください。

## ③ガントチャート型
タスク名 | 開始日 | 期限 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01
要件定義 | 2026-09-21 | 2026-09-26
基本設計 | 2026-09-25 | 2026-10-03
詳細設計 | 2026-10-01 | 2026-10-09
実装 | 2026-10-07 | 2026-10-21
テスト | 2026-10-19 | 2026-10-27
リリース判定 | 2026-10-27 | 2026-10-29
※開始日・期限を入力すると、該当期間のセルが条件付き書式で自動的に着色されます。
※1〜6行目は入力例です。ご利用の際は書き換え、または削除してください。