## 00_使い方
PoC検証項目テンプレート
業務システムの導入を決める前のPoC検証を、始める前から判定会議まで整理するためのシートです。
シート | 使い方
01_テーマと体制 | 【PoC計画書のひな形】PoCのテーマを「〜できるか」の問いの1文で書き、対象業務・比較対象・判定者・判定会議の日付・撤退の基準を決めます。
02_範囲の3区分 | 「今回確認する範囲／将来の適用候補／既存のまま継続」の3つに分けて書き出します。
03_検証項目チェックリスト | 4層（業務をシステムで再現できるか／現場が使い続けられるか／既存システム・セキュリティと両立するか／費用と運用体制が成り立つか）のサンプル項目が入っています。不要な行は削除し、自社の項目を追加してください。区分（マスト／できれば）と判定者を必ず記入します。
04_仮説の書き方 | 「〜できるか？」の後ろに「どうなっていたら『できた』とするか」を書き足した仮説を作ります。記入例を参考にしてください。
05_判定会議の記録 | Go／条件付きGo／No-Goの結論と、条件・期限・残課題を記録します（PoC報告書のひな形として使えます）。
06_開始前チェックリスト | PoCを始める前と検証中に確認する12項目です。
セルの色の見方
薄い黄色のセル | 記入するセルです。
薄い灰色のセル | 記入例です。上書きするか、削除して使ってください。
出典 | Slopebase編集部作成。当社の業務システム導入前検証（PoC）の記録をもとに整理しています。

## 01_テーマと体制
01 PoCのテーマと体制
検証を始める前に決めておく項目です。右列の記入例（編集部作成）を参考に、中央の列に記入してください。
項目 | 自社の記入欄 | 記入例 | 記入のポイント
PoCのテーマ（問いの1文） |  | Excelとメールに分散している見積の管理を、1つのシステムで一元管理できるか | 「〜を導入する」ではなく「〜できるか」の形で書きます
背景と目的 |  | 見積の転記と作成に時間がかかっており、本格導入を判断する材料を得たい | なぜ今検証するのか、何を判断するための検証かを書きます
対象業務 |  | 見積管理（見積書のPDF出力まで） | 1業務・1品目まで絞ります
集めた現物（Excel・帳票） |  | 見積管理のExcel、見積書の様式（全種類） | 使っているものを全種類そろえます
比較対象 |  | 現行のExcel運用を続けた場合／他の製品 | 製品でなくても構いません（現状維持、既存システムの改修など）
判定者（1名） |  | 営業部長 | 合議にせず、1名を指名します
検証の参加者 |  | 事務担当、営業担当 | その業務を毎日触っている人を必ず含めます
判定会議の日付 |  | PoC開始から1か月後（日付で記入） | PoCの開始時に決めます
撤退の基準 |  | マスト要件が1つでも満たせなければ見送る | 検証を始める前に決めます
打合せの予定 |  | 週1回・1時間程度 | 判定会議の日付から逆算して決めます
使うデータと管理方法 |  | 過去の見積データの一部。検証環境以外には保存しない | 実データを使う場合の取り扱いを事前に決めます
データの型・桁の確認担当 |  | 事務担当 | 過去の実データから最大の桁数・値を拾う作業の担当です

## 02_範囲の3区分
02 PoCの範囲の3区分
業務・機能・既存ツールを1行ずつ書き出し、区分を選択してください。灰色の行は記入例です。
No | 業務・機能・ツール | 区分 | 理由・補足
1 | 見積の登録・一覧 | 今回確認する範囲 | 現在Excelで最も手間がかかっている
2 | 見積の承認 | 今回確認する範囲 | 承認待ちの状況が見えるかを確かめる
3 | 見積書のPDF出力 | 今回確認する範囲 | 帳票ツールとの連携は「連携した想定」で進める
4 | 受注・請求の管理 | 将来の適用候補 | 見積の検証結果を見てから対象にする
5 | 入金の消込 | 将来の適用候補 | 同上
6 | 会計システム | 既存のまま継続 | 今後も使い続ける。連携は将来の段階で検討する
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## 03_検証項目チェックリスト
03 PoC検証項目チェックリスト（4層）
サンプル項目の「区分」「判定者」「結果」を記入してください。合否基準の数値は、自社の業務量に合わせて調整してください。
結果の記号：○＝満たした／△＝一部満たした・条件付き／×＝満たせなかった／未＝未確認
集計
[9 empty] | マスト要件の数 | 0
[9 empty] | マスト要件のうち ○ | 0
[9 empty] | マスト要件のうち △・未 | 0
No | 層 | 検証項目 | 区分 | 合否基準の例 | 確かめ方 | 判定者 | 結果 | 残課題・メモ | マスト要件のうち × | 0
1 | 第1層 業務をシステムで再現できるか | 現行の帳票を再現できるか |  | 帳票の全種類について、必須の記載項目がすべて出力される | 現行帳票と出力結果を1項目ずつ突き合わせる |  |  |  | 判定の目安 | 区分を記入してください
2 | 第1層 業務をシステムで再現できるか | 明細の行数・ページ数に対応できるか |  | 過去の実績で最も多い明細行数・ページ数の帳票が出力できる | 実績の最大値の案件で出力してみる
3 | 第1層 業務をシステムで再現できるか | 転記がなくなるか |  | 案件情報を1回入力すれば、見積・帳票に自動で引き継がれる | 同じ情報を2回以上入力する箇所を数える
4 | 第1層 業務をシステムで再現できるか | パターンの多い業務に対応できるか |  | 代表的なパターンすべてで、入力から出力まで完了できる | パターンの一覧を作り、1つずつ実行する
5 | 第1層 業務をシステムで再現できるか | 現行の関数・マクロの処理を置き換えられるか |  | 現行で自動化されている処理が、手作業に戻らない | 現行の関数・マクロを一覧化し、対応を確認する
6 | 第1層 業務をシステムで再現できるか | 取引先指定の帳票に対応できるか |  | 取引先が指定する書式どおりに出力できる（書式を変更できない帳票を含む） | 取引先指定の様式を全種類そろえて出力する
7 | 第2層 現場が使い続けられるか | 現場の担当者が説明なしで入力できるか |  | 日常業務の担当者が、簡単な説明だけで1件の入力を完了できる | 実際の担当者に操作してもらい、つまずいた箇所を記録する
8 | 第2層 現場が使い続けられるか | 今の入力の感覚を維持できるか |  | 見出しの固定、並べ替え、一覧での入力など、現行で使っている操作が再現できる | 現行で使っている操作を一覧化して確認する
9 | 第2層 現場が使い続けられるか | 使う端末で操作できるか |  | タブレットなど、現場で使う端末で入力が完了できる | 現場で実際に使う端末で操作する
10 | 第2層 現場が使い続けられるか | 入力のミスを防げるか |  | 選択肢の固定や必須入力で、表記の揺れや入力漏れが起きない | 誤った値を入力してみて、止まるかを確認する
11 | 第2層 現場が使い続けられるか | 運用ルールに頼る箇所が残らないか |  | 「毎回検索する」「目で確認する」など人の注意に頼る対処が、マスト項目に残っていない | 運用でカバーする箇所を一覧化する
12 | 第3層 既存システム・セキュリティと両立するか | 基幹システムのデータを取り込めるか |  | 基幹システムから出力したCSVを、加工なしまたは定型の加工で取り込める | 実際の出力ファイルで取り込む
13 | 第3層 既存システム・セキュリティと両立するか | 基幹システムへデータを戻せるか |  | 連携方式（CSV／APIなど）と、連携する項目が特定できている | 連携先の仕様書をもとに確認する
14 | 第3層 既存システム・セキュリティと両立するか | アクセス元を制限できるか |  | 許可した拠点・ネットワーク以外から接続できない | 許可していない環境から接続を試す
15 | 第3層 既存システム・セキュリティと両立するか | 権限を分けられるか |  | 担当範囲に応じて、参照・入力・承認の権限を設定できる | 役割ごとのアカウントで操作する
16 | 第3層 既存システム・セキュリティと両立するか | 操作の記録が残るか |  | 誰がいつ何を変更したかを後から確認できる | 変更を加えて、履歴を確認する
17 | 第3層 既存システム・セキュリティと両立するか | 確定したデータを保護できるか |  | 締めが終わったデータを、後から変更できないようにできる | 締め後のデータを変更してみる
18 | 第4層 費用と運用体制が成り立つか | 利用人数が増えたときの費用 |  | 全拠点・全社員に広げた場合の月額費用が、予算の範囲に収まる | 利用人数と利用量で試算する
19 | 第4層 費用と運用体制が成り立つか | 社外の取引先を含めた場合の費用 |  | 取引先にも使ってもらう場合の費用が、予算の範囲に収まる | 社外ユーザーの課金条件を確認する
20 | 第4層 費用と運用体制が成り立つか | 自社で項目や画面を変更できるか |  | 項目の追加・変更を、ベンダーに依頼せず社内で行える | 実際に項目を1つ追加してみる
21 | 第4層 費用と運用体制が成り立つか | 構築・運用を担う人がいるか |  | 導入後の変更を担当する人と、その作業時間が確保できる | 担当者と作業時間を決めておく
22 | 第4層 費用と運用体制が成り立つか | 製品側の未提供機能の扱い |  | 検証に必要な機能の提供時期と、提供されない場合の代替手段が確認できている | 提供元に書面で確認する
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

## 04_仮説の書き方
04 仮説の書き方
「〜できるか？」の後ろに「どうなっていたら『できた』とするか」を書き足します。上の3行は記入例です。
直す前（よくある書き方） | 直した後（合否を判定できる形） | 判定に使う検証項目（03シートのNo）
今のExcel運用を置き換えられるか？ | 現行のExcelで扱っている帳票がすべて出力でき、日常業務の担当者が説明書なしで1件を登録できれば、置き換え可能と判断する | 1、7
自社で運用していけるか？ | 集計結果が現行のExcelと一致し、社内の担当者が項目の追加を自分で1回行えれば、運用可能と判断する | 5、20
紙の申請を電子化して定着するか？ | 対象部署の担当者全員が検証期間中に1回以上電子で申請し、紙に戻した件数がゼロであれば、定着の見込みありと判断する | 7

## 05_判定会議の記録
05 判定会議の記録
判定会議の結論と、条件・残課題を記録します。
判定会議の日付
判定者
出席者
結論
結論の理由
条件付きGoの条件
条件の期限
仮説に対する答え
次の段階
参考：03シートの判定の目安 | 区分を記入してください
※判定の目安は、マスト要件の結果だけから機械的に出したものです。最終的な結論は判定者が決めてください。
残課題 | 内容 | 解消の見込み時期 | 解消しない場合の代替手段 | 担当
（記入例）取引先指定の帳票 | 取引先指定の書式の一部が再現できていない | 提供元に確認中 | 当面は現行の様式で作成する | 事務担当

## 06_開始前チェックリスト
06 PoC開始前チェックリスト
すべて「済」になれば、検証を始める準備が整っています。
区分 | 確認項目 | 状況 | 対応するシート
始める前 | PoCのテーマを「〜できるか」の問いの1文で書いた |  | 01シート
始める前 | 対象を1業務まで絞った |  | 01シート
始める前 | その業務で使っているExcelや帳票を、全種類そろえた |  | 01シート
始める前 | 範囲を「今回確認する／将来の候補／既存のまま継続」に分けた |  | 02シート
始める前 | 検証項目をマストとできればに分け、合否基準を書いた |  | 03シート
始める前 | 比較対象を決めた（今の運用を続けた場合も含む） |  | 01シート
始める前 | 判定する人を1名決めた |  | 01シート
始める前 | 判定会議の日付と、撤退の基準を決めた |  | 01シート
検証中 | 日常業務の担当者に、実際に操作してもらっている |  | 03シート
検証中 | 仮置きの部分を、関係者全員が把握している |  | 02シート
検証中 | 「運用でカバーする」とした箇所を、残課題として記録している |  | 05シート
検証中 | 製品側の制約について、解消の見込みと代替手段を確認している |  | 05シート
済の数 | 0 / 12