## 01_工事台帳_明細
工事台帳（明細）
■ このシートの使い方
・薄い黄色のセル＝ご記入いただく欄。薄い緑のセル＝数式（触らないでください）。灰色の行＝記入例（削除してお使いください）。
・1工事1行で記入します。明細の単位は「期・店舗・顧客・担当」です。
・★重要★ K列・L列は「目安（計算）」と「実績（手入力）」を分けています。Excelでは数式セルを手入力で上書きできますが、システムでは同じ列に計算値と入力値を同居させられません。移行前に、この分離を済ませておいてください。
・「期」の定義（会計年度か完了日基準か）と「丸めの位置」は、シート04で設定します。
工事番号 | 工事名 | 発注者 | 店舗・拠点 | 担当者 | 期 | 契約日 | 着工日 | 完工予定日 | 完工日 | 完工予定日(目安・計算) | 完工予定日(実績・手入力) | 契約金額 | 変更後契約金額 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 経費 | 原価計 | 粗利 | 粗利率
K-2601 | ○○様邸 外装リフォーム | ○○ 様 | 本店 | 田中 | 2609 | 2026-03-10 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 4800000 | 5100000 | 1800000 | 900000 | 1200000 | 150000 | 4050000 | 1050000 | 20.59%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | 0%
■ 合計
[11 empty] | 合計 | 4800000 | 5100000 |  |  |  |  | 4050000 | 1050000
Formulas:
完工予定日(目安・計算) = IF([着工日]="","",[着工日]+60)

## 02_工事別原価集計
工事別原価集計
■ このシートの使い方
・薄い黄色のセル＝ご記入いただく欄。薄い緑のセル＝数式（触らないでください）。灰色の行＝記入例（削除してお使いください）。
・集計の単位は「期・店舗・担当」です。明細（シート01）とは単位が異なります。この違いが、移行時に必ず論点になります。
・数値はすべてシート01から自動集計されます。ここに手入力しないでください。
期 | 店舗・拠点 | 件数 | 契約金額計 | 原価計 | 粗利計 | 粗利率
2609 | 本店 | 1 | 5100000 | 4050000 | 1050000 | 20.59%
2609 | ○○店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2609 | △△店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2610 | 本店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2610 | ○○店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2610 | △△店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
※A列・B列に、自社の期と店舗を入力してください。行を追加する場合は、C〜G列の数式を下方向にコピーしてください。

## 03_入金予定_消込
入金予定・消込
■ このシートの使い方
・薄い黄色のセル＝ご記入いただく欄。薄い緑のセル＝数式（触らないでください）。灰色の行＝記入例（削除してお使いください）。
・★重要★ 工事台帳と売掛管理表を別ファイルにすると、同じ金額を2箇所に入力する二重管理が発生します。このシートは工事番号でシート01とひも付いています。
・消込で例外になる3パターン（振込名義が請求先と異なる／1回の入金に複数の請求が含まれる／一部入金）の処理方法を、移行前に決めてください。
工事番号 | 発注者 | 請求日 | 請求金額 | 入金予定日 | 入金日 | 入金額 | 未収残高 | 消込ステータス | 備考（例外パターン）
K-2601 | ○○ 様 | 2026-07-10 | 5100000 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3000000 | 2100000 | 一部 | 一部入金。残額は翌月に繰越
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 合計 | 5100000 |  |  | 3000000 | 2100000
※未収残高の合計が、売掛金の残高になります。

## 04_設定
設定
■ 移行前に必ず決める2項目
※現行と数字が合わない原因のほとんどは、この2つです。移行時は過去1期分のデータで必ず検証してください。
設定項目 | 設定値 | 解説・注意点
「期」の判定基準 | 完工日基準 | 「会計年度基準」＝決算期で区切る／「完工日基準」＝工事が完了した日で判定する。完工日基準は工事別の粗利が正確に出る一方、会計上の期間損益とは一致せず、決算時に組み替えが必要になります。
丸めの位置 | 小数点第2位で四捨五入 | 丸めの位置を決めずに運用を始めると、集計値と明細値が1円単位で合わなくなります。
期首日 | 8/21 | 会計年度が暦年・年度と異なる場合はここに記入してください（記入例は8/21〜翌8/20）。
完工予定日の目安計算 | 着工日＋60日 | シート01のK列で使用しています。日数を変える場合は、K列の数式内の「60」を変更してください。
■ 建設業法上の保存要件（参考）
対象 | 保存期間 | 根拠
営業に関する帳簿 | 5年間 | 建設業法第40条の3／建設業法施行規則第26条
発注者と締結した新築住宅の建設工事に係るもの | 10年間 | 建設業法施行規則第26条
営業に関する図書（完成図、打合せ記録等） | 10年間 | 建設業法施行規則第26条第5項
※工事台帳と、建設業法上の「帳簿」は別物です。ただし記載内容は重なります。台帳の項目を設計する際は、法令上の記載事項を先に確認してください。
出典：国土交通省 建設業法施行規則（抄）第26条 https://www.mlit.go.jp/common/000051313.pdf
■ 移行前チェックリスト
確認事項 | 確認 | 補足
数式が入っているはずのセルに、直接値が入力されている箇所を洗い出したか |  | 条件付き書式で「数式でないセル」に色を付けると一目で分かります
「期」の判定基準を文書化したか |  | 会計年度基準か完工日基準か
丸めの位置を文書化したか |  | 小数点第何位で、四捨五入か切り捨てか
拠点別にブックが分かれている理由を特定したか |  | 権限／運用／歴史的経緯のどれか。理由で解き方が変わります
第1段階に載せる業務を1つに絞ったか |  | 多くの場合「明細の入力と工事別原価の集計」です
過去1期分のデータで数字が合うか検証したか |  | この検証を飛ばさないでください
売掛・入金消込を同じデータに含める設計にしたか |  | 別ファイルにすると二重管理が発生します